## Sheet1
|  |  |  | Priority | Severity
Status | Count |  | 1-Critical | 0 | 0
1-New | 25 |  | 2-High | 6 | 6
2-Open | 0 |  | 3-Medium | 17 | 17
3-Closed | 0 |  | 4-Low | 2 | 2
TOTALS | 25 |  |  | 25 | 25
Defect ID | Detected Date | Status | Priority | Serverity | Subject | Defect / Issue description | Enviroment | Reported by | Assigned to | Test Cycle | Related Test Case | Remark
Bug_001 | 2023-10-05 | 1-New | 2-High | 2-High | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ở trường "Mã nhân viên" khi nhập ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý tài khoản 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-018
Bug_002 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Họ tên người dùng" khi nhập ký tự số | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý tài khoản 3. Nhập dữ liệu là ký tự số 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký số Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự số vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-021
Bug_003 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Họ tên người dùng" khi nhập ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý tài khoản 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-021
Bug_004 | 2023-10-05 | 1-New | 2-High | 2-High | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ở trường "Mã nhân viên" khi nhập ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý tài khoản 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-029
Bug_005 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Họ tên người dùng" khi nhập kí tự số | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý tài khoản 3. Nhập dữ liệu là ký tự số 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự số Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự số vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-033
Bug_006 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Họ tên người dùng" khi nhập ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý tài khoản 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-033
Bug_007 | 2023-10-05 | 1-New | 2-High | 2-High | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Mã hàng hóa" khi nhập kí tự số | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự số 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông bão lỗi khi người dùng nhập ký tự số vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-044-A
Bug_008 | 2023-10-05 | 1-New | 2-High | 2-High | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Mã hàng hóa" khi nhập ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông bão lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-044-A
Bug_009 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Tên hàng hóa" khi nhập kí tự số | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự số 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông bão lỗi khi người dùng nhập ký tự số vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-044-B
Bug_010 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Tên hàng hóa" khi nhập ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-044-B
Bug_011 | 2023-10-05 | 1-New | 4-Low | 4-Low | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Giá nhập" "Giá xuất" khi nhập giá trị dưới 10.000 | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Thêm" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu vào thanh mun giá nhập là 5000 4. Nhập dữ liệu vào thanh mun giá xuất là 5000 5. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu ở cá 2 trường dữ liệu và nhấn "Lưu" thì khi nhập dữ liệu dưới 10.000, hệ thống vẫn lưu nhưng dữ liệu lưu là 10.000 và không hiện báo lỗi Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-046
Bug_012 | 2023-10-05 | 1-New | 2-High | 2-High | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Mã hàng hóa" khi sửa kí tự số | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự số 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông bão lỗi khi người dùng nhập ký tự số vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-051
Bug_013 | 2023-10-05 | 1-New | 2-High | 2-High | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Mã hàng hóa" khi sửa ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông bão lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-051
Bug_014 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Tên hàng hóa" khi sửa kí tự số | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự số 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông bão lỗi khi người dùng nhập ký tự số vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-052
Bug_015 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Tên hàng hóa" khi sửa ký tự đặc biệt | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt 4. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát không thấy hiện ra thông báo lỗi khi nhập dữ liệu là ký tự đặc biệt Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập ký tự đặc biệt vào thanh dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-052
Bug_016 | 2023-10-05 | 1-New | 4-Low | 4-Low | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi ỡ trường "Giá nhập" "Giá xuất" khi nhập giá trị dưới 10.000 | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Nhấn vào nút "Sửa" ở phần quản lý hàng hóa 3. Nhập dữ liệu vào thanh mun giá nhập là 5000 4. Nhập dữ liệu vào thanh mun giá xuất là 5000 5. Nhấn nút lưu Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu ở cá 2 trường dữ liệu và nhấn "Lưu" thì khi nhập dữ liệu dưới 10.000, hệ thống vẫn lưu nhưng dữ liệu lưu là 10.000 và không hiện báo lỗi Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-053
Bug_017 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo khi nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Nhập kho" 4. Nhấn vào nút "Thêm" 5. Nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" 6. Nhấn nút "Thêm" Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu không hợp lý vào trường thì không thấy hiện thông báo vá dữ liệu được lưu vào hệ thống Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-066
Bug_018 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo khi nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Nhập kho" 4. Nhấn vào nút "Sửa" 5. Nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" 6. Nhấn nút "Thêm" Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu không hợp lý vào trường thì không thấy hiện thông báo vá dữ liệu được lưu vào hệ thống Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-072
Bug_019 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo khi nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Xuất kho" 4. Nhấn vào nút "Thêm" 5. Nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" 6. Nhấn nút "Thêm" Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu không hợp lý vào trường thì không thấy hiện thông báo vá dữ liệu được lưu vào hệ thống Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-087
Bug_020 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo khi nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Nhập kho" 4. Nhấn vào nút "Sửa" 5. Nhập các dữ liệu không hợp lý vào trường "Quốc gia" 6. Nhấn nút "Thêm" Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu không hợp lý vào trường thì không thấy hiện thông báo vá dữ liệu được lưu vào hệ thống Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai dữ liệu | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-093
Bug_021 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo khi nhập các dữ liệu vào trong hàng hóa đã được nhập liệu số lượng trong kho ở mục "Quản lý - Thống kê tồn kho" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Quản lý kho" 4. Chọn 1 hàng hóa bất kỳ (Hàng hóa đã nhập số lượng từ nhập kho) 5. Nhập dữ liệu là 350 6. Nhấn nút "Sửa" Actual Result : Người quan sát khi nhập dữ liệu không hợp lý vào trường thì không thấy hiện thông báo vá dữ liệu được lưu vào hệ thống . Khi nhấn "Lưu", hệ thống vẫn lưu, nhưng khi nhấn "Tính tồn kho"thì số lượng về như cũ Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập dữ liệu liên quan đến hàng hóa đã nhập kho | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-103
Bug_023 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo kết quả tìm kiếm trong phần thêm "Phiếu nhập kho" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Nhập kho" 4. Nhấn nút "Thêm" 5. Nhập các keyword vào thanh tìm kiếm 6. Nhấn nút "Tìm kiếm" Actual Result : Người quan sát thấy hệ thống không hiển thị danh sách các dự liệu khi nhập các từ khóa Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo danh sách các hàng hóa liên quan đến các từ khóa | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-110
Bug_024 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo kết quả tìm kiếm trong phần sửa "Phiếu nhập kho" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Nhập kho" 4. Nhấn nút "Sửa" 5. Nhập các keyword vào thanh tìm kiếm 6. Nhấn nút "Tìm kiếm" Actual Result : Người quan sát thấy hệ thống không hiển thị danh sách các dự liệu khi nhập các từ khóa Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo danh sách các hàng hóa liên quan đến các từ khóa | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-111
Bug_025 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo kết quả tìm kiếm trong phần thêm "Phiếu xuất kho" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Xuất kho" 4. Nhấn nút "Thêm" 5. Nhập các keyword vào thanh tìm kiếm 6. Nhấn nút "Tìm kiếm" Actual Result : Người quan sát thấy hệ thống không hiển thị danh sách các dự liệu khi nhập các từ khóa Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo danh sách các hàng hóa liên quan đến các từ khóa | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-112
Bug_026 | 2023-10-05 | 1-New | 3-Medium | 3-Medium | Hệ thống không hiển thị thông báo kết quả tìm kiếm trong phần sửa "Phiếu xuất kho" | Steps: 1. Khởi động chương trình 2. Đăng nhập vào hệ thống 3. Nhấn vào "Xuất kho" 4. Nhấn nút "Sửa" 5. Nhập các keyword vào thanh tìm kiếm 6. Nhấn nút "Tìm kiếm" Actual Result : Người quan sát thấy hệ thống không hiển thị danh sách các dự liệu khi nhập các từ khóa Expected Result: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo danh sách các hàng hóa liên quan đến các từ khóa | Production Browser: Visual Studio | Nam Nguyen | Nam Nguyen | Regression Test | TC-113